Областное государственное казённое учреждение

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних «Планета детства» в городе Барыше»

Проект

«СВОи семьи в движении»

Автор проекта: педагог-психолог Чумаченко Ирина Владимировна

Описание проекта

Полное наименование проекта – комплексное сопровождение воспитанников ОГКУСО СРЦН «Планета детства» с привлечением семей погибших участников СВО направленное на патриотическое воспитание подрастающего поколения «СВОи семьи в движении». Созднание условий для активного участия подростков в гражданско-патриотическом воспитании  через организацию деятельности объединения семей погибших участников СВО на территории МО «Барышский район».

Краткая аннотация проекта:

Название проекта: Социальный  проект «СВОи семьи в движении»

География проекта: Проект реализуется по адресу: 433751, Ульяновская область, город Барыш, площадь Фабричная д.26.

Территория проекта: Муниципальное образование "Барышский район" Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Планета детства" в городе Барыше

Стадия реализации проекта: Проект находится на  стадии реализации.

Срок реализации: начало –  май 2024 года, окончание – до окончания СВО

Руководитель организации:  Рыженкова Людмила Михайловна.

Руководитель проекта и участие общественных организаций ПАРТНЁРЫ и ДОНОРЫ проекта: проект задуман и реализуется педагогом-психологом  ОГКУСО СРЦН «Планета детства» Чумаченко Ириной Владимировной, с привлечением семей погибших участников СВО а также партнёров и доноров проекта: Музей боевой и трудовой славы Барышского района Ульяновской области.

Территориальные общественные самоуправления (ТОС) в Барышском районе Ульяновской области (20),которые реализовывали семейные, патриотические, спортивные проекты и инициативы.

Военный комиссариат города Барыш, Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской области.

МБОУ СОШ МО "Барышский район"

Партия "Единая Россия"

Волонтёры МО "Барышский район": "Круг помощи", "По зову сердца", "Движение первых",

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИ РОССИИ

Организации: ДЮСШ МО "Барышский район", "Дом народного творчества", Центр культуры и досуга, Спортивные клубы различных направлений "Пересвет" (фитнес зал "Режим"), школа биатлона. школа восточного единоборства;

Барышская автошкола ДОСААФ; Автошкола Первая автошкола

Индивидуальные предприниматели: фотостудии ИП Маркелов, рекламное агентство Сонет, ИП Трутневы  "Мастерская по дереву"

Средства массовой информации газета "Барышские вести"

клуб  Пограничник

комитет Ульяновского областного отделения Всероссийской организации БОЕВОЕ БРАТСТВО

Ассоциация ветеранов СВО

Центр занятости населения (ЦЗН) поддержка семей участников СВО

Кураторы программы "СВОя сила", которые осуществляют обучение волонтёров "равный-равному" по программе "Социально-психологическая поддержка участников боевых действий и членов их семей в трудных жизненных ситуациях"

Цель проекта: Воспитание гражданско-патриотических качеств личности подростков, через объединение семей погибших Героев СВО проживающих на территории МО Барышский район  и проведение спортивно-досуговых мероприятий направленных на сохранение памяти защитников Родины.

Задачи проекта:

1. Воспитание патриотических качеств личности подрастающего поколения;

2. Оказание комплексной помощи семьям с детьми погибших участников СВО, направленной на сохранение памяти Героев;

3. Объединение семей погибших участников СВО проживающих на территории МО Барышский район;

4. Создание условий на территории МО Барышский район для проведения спортивно-досуговых мероприятий посвящённых памяти Героев СВО;

5. Пропагандировать положительный опыт взаимодействия с семьями СВО  в совместных мероприятиях гражданско-патриотического направления с привлечением воспитанников СРЦН

Краткое описание практики:

Наблюдение за семьями с детьми погибших участников СВО проживающих на территории МО "Барышский район" показало, что одной из главных проблем семей участников СВО психологи называют потерю социализации. Люди замыкаются в себе, избегают общественного контакта. Проведя интервью с семьями выявлено, что присутствуют и признаки посттравматического стрессового расстройства, которые передаются и другим членам семьи  особенно детям. Это сказывается на их поведении, обучаемости, общем психологическом фоне.

Проведя диагностику с воспитанниками ОГКУСО СРЦН "Планета детства" поступающими на социальную реабилитацию из семей находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасного положения выявлено, что у  подростков не сформировано гражданско-патриотическое воспитание.

Выявив данные проблемы, пройдя через собственное горе потеряв супруга проходившего службу в зоне СВО возникла идея проекта - привлечение семей погибших участников СВО и создание объединения "СВОи семьи в движении". Данная работа осуществляется в семьях максимально приближенной к территории ее проживания, с опорой на внутренние ресурсы и потенциал местного социума. Проводя мероприятия с воспитанниками СРЦН семьями с детьми погибших участников СВО, через организацию спортивно-досуговых мероприятий (каждое мероприятие посвящено конкретному герою погибшему в зоне СВО)  и воспитание на примерах мужества, стойкости и героизма участников СВО, воспитание чувства признательности и уважения к памяти защитников Родины

Результаты проекта:

1. Повышение сформированности гражданско-патриотического воспитания: сформировано  в 2024 году - у 48 воспитанников; в 2025 году - у 52 воспитанников; в 2026 году задействовано 64 подростка.

2. Количество семей с детьми погибших участников СВО в процессе реализации практики: 2024 год - 12  семей погибших участников СВО с детьми; 2025  год - 30 семей с детьми; 2026 год - 80 семей с детьми.

3. Проведено мероприятий в рамках реализации проекта "СВОи семьи в движении": в 2024 году - проведено 5 мероприятий; в 2025 году - проведено 12 мероприятий; в 2026 году проведено - 3 мероприятия.

Основные этапы проекта:

-подготовительный: - проведение диагностического наблюдения за воспитанниками "Планета детства" на предмет сформированности гражданско-патриотической сформированности; - создание банка данных семей с детьми погибших участников СВО на территории МО "Барышский район"; - выявление методом наблюдения при установлении контакта с семьями погибших участников СВО на предмет ПТСР (посттравматического стрессового расстройства);  - привлечение семей погибших участников СВО  находящихся в трудной жизненной ситуации для оказания психолого-педагогической помощи через организацию социально-значимых мероприятий; Создание группы СВОи семьи в движении на платформе Телеграмм и "макс" для информирования мероприятий, взаимодействия и выявления дальнейших планов, воплощение идей.

- деятельный: Создание условий для проведения спортивно досуговых патриотических мероприятий,  индивидуальных консультаций. Установление межведомственных встреч с волонтёрами, спортивной школой, СМИ, краеведами и другими ведомствами для организации и подготовки мероприятий;

- итоговый: проведение различных массовых мероприятий с семьями погибших участников СВО с привлечением межведомственных организаций; посадка деревьев  "аллеи славы"; создание передвижной фотовыставки портретов Героев СВО  выставочный проект "Имена, вписанные в вечность"; - создание аллеи памяти на территории МО "Барышский район"

Краткое описание результатов внедрения практики:

Ожидаемые результаты:

- воспитание патриотизма воспитанников ОГКУСО СРЦН "Планета детства" задействовано 64 подростка;

-  создание передвижной фотовыставки портретов Героев СВО  выставочный проект "Имена, вписанные в вечность". Задействовано 80 семей погибших участников СВО.

- посадка голубых елей на территории МО Барышский район, аллея славы. Планируется задействовать все семьи погибших участников СВО;

- организация, сотрудничество и совершенствование форм взаимодействия семей СВО с общественными организациями МО Барышский район;

- улучшение уровня состояния здоровья семей с детьми, умения следить  за своим здоровьем, как основным компонентом свое будущей жизни, установка активной жизненной позиции в целом;

- сохранение памяти о погибших Героях проживавших на территории МО Барышский район в ходе военных действий СВО.

Количество семей с детьми погибших участников СВО на территории МО "Барышский район" до реализации практики - в 2024 году - 28 семей; в 2025 году - 86 семей; в 2026 году 160 семей.

Количество семей с детьми погибших участников СВО в процессе реализации практики: 2024 год - 12  семей с детьми; 2025  год - 30 семей с детьми; 2026 год - 80 семей с детьми.

Количество воспитанников задействованных в реализации практики: в 2024 году - 48; в 2025 году - 52 воспитанника; в 2026 году 64 подростка.

Описание влияния внедрения практики на повышение уровня жизни получателей социальных услуг

- Патриотическое воспитание подрастающего поколения через реализацию социально-значимых мероприятий направленных в память о погибших участников СВО;

- Сохранение семьи в целом и обеспечение благополучия несовершеннолетних детей в семьях погибших участников СВО на территории МО "Барышский район"

- выравнивание психологического микроклимата в семье с целью профилактики семейного неблагополучия;

Оценка возможности тиражирования практики:

Практика "СВОи семьи в движении" может быть успешно тиражирована в масштабах субъектов Российской Федерации а также адаптирована в муниципальных образованиях, где сохраняют память погибших участников СВО через реализацию патриотических мероприятий различного характера с привлечением воспитанников СРЦН.

Оценка возможностей тиражирования практики:

1. Экономическая целесообразность. Практика требует финансовых вложений

2. Возможность адаптации практики под любые материально-технические ресурсы благополучателей а также  партнёров и доноров практики

3. Возможность адаптации практики для семей погибших участников СВО, учитывая эмоциональное и психологическое состояние каждого члена семьи

4. Наличие вариативности направлений и форм работы в рамках практики

План реализации проекта «СВОи семьи в движении»

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор информации. Составлении банка данных поступающих воспитанников из семей находящихся в СОП и ТЖС | По мере поступления подростка в СРЦН | Проводится диагностика - интервью на формирование гражданско-патриотического воспитания |
| 2 | Сбор информации. Составлении банка данных семей погибших участников СВО проживающих на территории МО «Барышский район» | На протяжении реализации проекта | Взаимодействие с межведомственными специалистами МО «Барышский район» Военкомат Соц.защита Пенсионный фонд Фонд защитников отечества и т.п. |
| 3. | Организация межведомственного взаимодействия со всеми учреждениями по работе с семьями погибших участников СВО, с целью выявления проблем в семье и их эмоционального состояния | В течение реализации данного проекта | Согласование совместных планов работы с межведомственными учреждениями по работе с семьями Составление совместной индивидуальной программы работы с семьёй погибших участников СВО. Налаживание контакта. Доверительных отношений направленных в память о Герое |
| 4. | Проведение мероприятий совместно с воспитанниками ОГКУСО СРЦН «Планета детства» и семьями погибших участников СВО на территории МО «Барышский район» | Ежемесячно Дата заблаговременно согласовываются с семьёй | с привлечением партнёров и доноров проекта. Тиражирование мероприятия в средствах массовой информации в социальных сетях |
| 5 | Посадка деревьев «Аллея памяти» | На согласовании с Главой МО «Барышский район» | Привлечение всех партнёров и доноров проекта, благополучателей |
| 6 | Организация выставочного фотопроекта «Имена, вписанные в вечность!» | Март – май 2026 года | Привлечение всех партнёров и доноров проекта, благополучателей |
| 7. | Заседание Совета матерей и жён погибших участников | 1 раз в квартал |  |
| 8 | Разработка информационного методического пособия семьям погибших участников СВО по оказанию психолого-педагогической поддержки по проекту «СВО семьи в движении» | 1 раз в полгода | Распространение буклетов о проектной деятельности на базе ОГКУСО СРЦН «Планета детства» среди учреждений и организаций МО «Барышский район» с целью социального партнерства и привлечения семей |
| 9 | Организация трудовой акции «Вместе мы сможем больше» | Апрель каждого года | Организация волонтерского мероприятия по очистки парка 40 летия победы, могил захоронения от мусора расположенных на территории МО «Барышский район» |

Приложение №1

к порядку проведения предварительно отбора регионально этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере                   социального обслуживания

|  | Наименование субъекта РФ | Ульяновская область, г. Барыш |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование поставщика социальных услуг, ФИО руководителя, адрес сайта | ОГКУСО СРЦН «Планета детства» Руководитель: Рыженкова Л.М. |
|  | ФИО, занимаемая должность, номер мобильного телефона и адрес электронной почты работника, заполнившего заявку для участия в конкурсе | Чумаченко Ирина Владимировна Педагог-психолог 89278210570 irinachumachenko@bk.ru |

Информация о лучшей практике, технологии, формам работы с семьями СВО, с проблемами психотравмирующих ситуаций, работа с детьми, женщинами, у которых мужья в зоне СВО погибли

| № п\п | Критерии проекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Название практики | «СВОи семьи в движении!» |
| 3 | Актуальность и социальная значимость проекта | В связи с увеличением в населении Ульяновской области семей имеющих погибших участников специальной военной операции становится актуальным вопрос по восстановлению благоприятного микроклимата в семье и минимизации психотравмирующих ситуаций. 2024 год Президент РФ В.В. Путин назвал Годом семьи. Семьи, потерявшие своих близких и родных людей в зоне СВО на Украине нуждаются в особом внимании. Каждая семья, хранит память о своих Героях! Инфраструктура, в которой реализуется практика (социальные межведомственные интерактивные связи - определенная интенсивность взаимодействия, привлечение семей к спортивно-досуговым мероприятиям, для организации, сотрудничества и совершенствования форм взаимодействия общественных организаций, волонтёрских организаций, движений на территории МО «Барышский район» Мероприятия, проводимые в рамках проекта, способствуют выведению семей из трудной жизненной ситуации, выравниванию психологического микроклимата в семье. |
| 4 | Краткое описание проекта Технологии Формат работы | Основная идея проекта - привлечение семей погибших участников СВО и создание объединения «СВОи семьи в движении!» Воспитание и поддержание патриотических качеств у несовершеннолетних. Планируется посадка деревьев (голубых елей, каждому погибшему участнику СВО на Украине). Создание аллеи славы, которая будет располагаться на въезде в МО «Барышский район» расположенной в восточной части Барыша возле вывески «Барыш». Каждая ель будет иметь именную табличку. Проведение спортивно досуговых мероприятий, каждое из которых будет посвящено конкретному герою СВО. Данная работа осуществляется в семьях максимально приближенной к территории ее проживания, с опорой на внутренние ресурсы и потенциал местного социума. Целевая аудитория – семьи с несовершеннолетними детьми погибших участников СВО на территории МО «Барышский район» Содержание проекта: подготовительный: Привлечение семей СВО находящихся в трудной жизненной ситуации для оказания психолого-педагогической помощи через социально-значимые мероприятия (установление контакта); Создание группы «СВОи семьи в движении» на платформе Телеграмм для информирования мероприятий, взаимодействия и выявления проблем. деятельный: Создание условий для проведения спортивно досуговых мероприятий, индивидуальных консультаций. Установление межведомственных встреч с волонтёрами, спортивной школой, СМИ, краеведами и т.п для организации и подготовки мероприятий; Итоговый: Проведение спортивно-досуговых массовых мероприятий с семьями СВО с привлечением межведомственных организаций . Ожидаемые результаты: - посадка голубых елей на территории МО «Барышский район» - выравнивание психологического микроклимата в семье; - организация, сотрудничество и совершенствование форм взаимодействия семей СВО с общественными организациями МО «Барышский район»; - улучшение уровня состояния здоровья семей с детьми, умения следить за своим здоровьем, как основным компонентом свое будущей жизни, установка активной жизненной позиции в целом; - сохранение памяти о погибших Героях проживавших на территории МО «Барышский район» в ходе военных действий СВО. |
| 5 | Сроки реализации проекта | начало – апрель 2024 года |
| 6 | Целевые группы проекта | Проект прежде всего направлен на семей погибших участников СВО и их несовершеннолетних детей привлеченные партеры и доноры проекта |
| 7 | Цель проекта | Объединение семей погибших Героев СВО проживающих на территории МО «Барышский район», воспитание гражданско-патриотических качеств личности, через спортивно-досуговые мероприятия направленные на выравнивание психологического микроклимата в семье. |
| 8 | Задачи проекта | - Выравнивание психологического микроклимата в семье - Создание условий на территории МО «Барышский район» для проведения спортивно-досуговых мероприятий посвящённых памяти Героев СВО; - Настрой семей на активную жизненную позицию - Объединение семей погибших Героев СВО проживающих на территории МО «Барышский район» - Пропагандировать положительный опыт взаимодействия с семьями СВО в совместных мероприятиях; - Создание психолого-педагогических условий для объединения усилий субъектов, заинтересованных в профилактике психотравмирующих ситуаций семей СВО; - Оказывать своевременную психолого-педагогическую помощь нуждающимся семьям СВО, для разрешения различных ситуаций |
| 9 | Количественные результаты проекта | Количество благополучателей – 94 семей (в семьях которых погибли мужья, отцы СВО на территории ЛНР и ДНР) (из них 153 несовершеннолетних детей) |
| 10 | Тиражирование проекта | Так как в проекте предусмотрены партнёры и доноры (межведомственные связи), для каждой организации имеет огромное значение описание своей деятельности и взаимодействия, особенно при положительных результатах деятельности. Таким образом, в целях распространения данного опыта, работы, мероприятий проводимых в рамках проекта «СВОи семьи в движении» Имеется актуальность тиражирования и распространения информации (различного вида: освещение в СМИ, создание группы на платформе Телеграмм, брошюры, газеты, листовки, призывы и т.п.). Имея опыт написания статьи в сборник «Эффективные технологии профилактики социального сиротства. Региональный опыт» планируется вновь подготовить статью по реализации данного проекта |